# Agenda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema | Durata | Orario |
| Stato avanzamento lavori Progetto Bridge 09/07/2019 | 2:00 | 15:30 |

# Elenco Partecipanti

|  |  |
| --- | --- |
| Nome | **Ente di appartenenza** |
| Stefania papa | Comune di Perugia |
| VALTER ZOCCARATO | 5T |
| NUNZIO MARINO | Comune di Siracusa |
| Giulio fiamengo | Easygov Solutions |
| carlotta trois | Easygov Solutions |
| claudia de roma | Martino & Partners |

# Interventi

Agenda della riunione

1. Verifica dello stato di avanzamento delle attività di trasferimento e evoluzione della buona pratica.
2. Aggiornamenti su attività amministrativa.
3. Aggiornamenti sulla comunicazione di progetto.

## 1. Attività di trasferimento/evoluzione

1. **Città Metropolitana di Firenze**: il referente della CM non ha potuto presenziare alla call ma è stato preventivamente contattato per avere degli aggiornamenti in merito alle attività di trasferimento. In particolare, il referente segnala che le attività sono andate avanti regolarmente con il fornitore e che ci sono già dei risultati documentabili. Segnala inoltre che dovranno a breve organizzare un momento di confronto con 5T per condividere quanto realizzato.
2. **Comune di Perugia:** anche per quanto riguarda Perugia le attività tecniche sono in linea con quanto preventivato durante l’ultimo SAL: 5T ha preso contatti con il fornitore SWARCO per informarli sulle modalità di implementazione le due componenti nel contesto di Perugia. Il fornitore ha eseguito il lavoro e ora 5T attende di ricevere dei dati che il Comune di Perugia solleciterà nei prossimi giorni.
3. **Comune di Siracusa**: a seguito della precedente riunione, sono stati immediatamente avviati i contatti con il Capofila e con il fornitore MTT, il quale ha provveduto a configurare e inviare a Siracusa una prima centralina per il monitoraggio del traffico. Tuttavia, il fornitore non riesce a individuare da remoto tale centralina per un problema di cablaggio. Nei prossimi giorni dovrebbero riuscire a risolvere il problema. Mancano all’appello le altre centraline che Siracusa non ha ancora ricevuto dal fornitore. La mancata attivazione delle centraline non consente a 5T di procedere con le proprie attività, il referente segnala infatti che se la situazione non riuscirà a sbloccarsi nei prossimi giorni, sarà difficile concludere le attività di trasferimento entro fine luglio come da cronoprogramma.
4. **5T**: per quanto riguarda le attività evolutive, 5T conferma di aver installato i nuovi sensori Bluetooth dai quali hanno iniziato a ricevere i dati. Attualmente i tecnici stanno lavorando per integrare questi nuovi set di dati con i vecchi.

## 2. Aggiornamenti amministrativi

Il Comune di Perugia segnala che la rendicontazione delle spese per acquisizione di beni e servizi sta proseguendo con tutti i fornitori. Viene rilevata solo una piccola criticità legata all’emissione delle fatture di SWARCO e Famas System, le quali non contenevano le informazioni minime richieste dall’Autorità di Gestione per la rendicontazione e che quindi dovranno essere riemesse.

Per quanto riguarda invece la rendicontazione del personale interno non è giunta alcuna comunicazione da parte dell’AdG in merito a quando saranno liquidate le somme.

## 3. Aggiornamenti comunicazione

1. La CM di Firenze segnala che nell’ambito dell’attività di promozione dei PUMS, Contano di organizzare un evento locale a settembre nel quale sarà presentata la buona pratica BRIDGE.
2. Il Comune di Perugia ha condiviso il post di lancio del sito di progetto nei canali social del Comune, Claudia De Roma, referente della società affidataria del servizio di comunicazione del progetto, invita anche gli altri partner a condividere il posto, ricordando che gli accessi del sito sono ancora troppo pochi rispetto al target che dovrà essere raggiunto entro la fine del progetto.
3. La data del 18 ottobre viene confermata come data per l’organizzazione dell’evento finale.

# Azioni da compiere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Azione** | **A carico di** | **Entro** |
| Fissare una call di aggiornamento tra il Comune di Siracusa e 5T | Siracusa e 5T | 12/07/2019 |
| Chiedere a CM Firenze maggiori informazioni sull’evento di settembre per preparare per tempo il rilancio della notizia | EasyGov e Martino | 31/07/2019 |
| Condividere post di lancio del sito web nei propri canali social | Comune di Siracusa, 5T, CM Firenze e Regione Piemonte | Prima possibile |