## Piano Monitoraggio
Azioni e attività |  |  |  | Tempi | [18 empty] | Sezione Valutazione e Monitoraggio | [6 empty] | Soggetti coinvolti (R = responsabile; E = esecutore; P = partecipante)
Azione | Attività | Nome attività | Milestone di riferimento | Data inizio - Presentazione Progetto | Data fine - Presentazione Progetto | Data inzio effettiva | Data fine effettiva | Data inizio ripianificata (31/07/18) | Data fine ripianificata (31/07/18) | Data inizio ripianificata (31/10/18) | Data fine ripianificata (31/10/18) | Data inizio ripianificata (31/01/19) | Data fine ripianificata (31/01/19) | Data inizio ripianificata (30/04/19) | Data fine ripianificata (30/04/19) | Data inizio ripianificata (31/07/19) | Data fine ripianificata (31/07/19) | Data inizio ripianificata (31/10/19) | Data fine ripianificata (31/10/19) | Durata | Avanzamento lineare | Giorni a finire | Stato Attività | Milestone di riferimento | Deliverable di progetto | Stato deliverable | Note | Indicatore di output e di risultato (R) | Valore | Coordinatore dell'azione | Comune di Perugia | 5T | Comue di Siracusa | Città Metropolitana di Firenze | Regione Pemionte | Soggetto esterno coinvolto
A1 - Progettazione e coordinamento | A1.1 | Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla stipula convenzione | M1.1 | 2017-04-20 | 2017-09-30 | 2017-04-20 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-09-15 | 2018-05-02 | 2018-11-15 | 2018-05-02 | 2019-01-25 | 2018-05-02 | 2019-01-25 | 2018-05-02 | 2019-01-25 | 2018-05-02 | 2019-01-25 | 268 | 100% | 0 | Conclusa | M1.1 | Progetto esecutivo | Completato |  | Rilascio Progetto esecutivo | Raggiunto | Comune di Perugia | R |  |  |  |  | EasyGov Solutions S.r.l.
A1 - Progettazione e coordinamento | A1.2 | Project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto | M1.2 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 547 | 100% | 0 | Conclusa | M1.2 | Relazioni di Stato Avanzamento Lavori | Completato |  | Numero di relazioni di Stato Avanzamento Lavori rilasciate >2 ------- (R ) Rispetto delle milestone di progetto = Sì/No | Raggiunto | Comune di Perugia | R |  |  |  |  | EasyGov Solutions S.r.l.
A1 - Progettazione e coordinamento | A1.3 | Segreteria amministrativa: convocazione tavoli, presentazioni, verbali… | M1.2 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 547 | 100% | 0 | Conclusa | M1.2 | Documentazione di gestione progetto (convocazioni e verbali incontri) | Completato |  | Rilascio documentazione di gestione progetto (convocazioni e verbali incontri) | Raggiunto | Comune di Perugia | R |  |  |  |  | EasyGov Solutions S.r.l.
A1 - Progettazione e coordinamento | A1.4 | Rendicontazione: definizione delle procedure di rendicontazione; predisposizione degli strumenti di supporto; raccolta ed elaborazione dati; predisposizione di SAL formali; caricamento dati sui sistemi previsti dall’Autorità di Gestione | M1.2 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 547 | 100% | 0 | Conclusa | M1.2 | Relazioni di rendicontazione | Completato |  | Rilascio relazioni di rendicontazione | Raggiunto | Comune di Perugia | R | E | E | E | E | EasyGov Solutions S.r.l.
A1 - Progettazione e coordinamento | A1.5 | Gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione | M1.2 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 547 | 100% | 0 | Conclusa | M1.2 | Comunicazioni con AdG | Completato |  | Rilascio documentazione di gestione progetto (convocazioni e verbali incontri) | Raggiunto | Comune di Perugia | R |  |  |  |  | EasyGov Solutions S.r.l.
A1 - Progettazione e coordinamento | A1.6 | Definizione del piano di valutazione e monitoraggio interno | M1.1 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 90 | 100% | 0 | Conclusa | M1.1 | Piano di valutazione e monitoraggio interno | Completato |  | Rilascio piano di valutazione e monitoraggio interno | Raggiunto | Comune di Perugia | R |  |  |  |  | EasyGov Solutions S.r.l.
A2 - Individuazione “kit del riuso” | A2.1 | Predisposizione degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | M2.1 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2018-05-02 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 259 | 100% | 0 | Conclusa | M2.1 | Prima versione della relazione di sintesi degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica | Completato | impostazione del documento fatta.Va perfezionato per il rilascio | Rilascio prima versione linee guida gestionali e amministrative per il trasferimento della buona pratica ------- Rilascio report di clusterizzazione dei potenziali Enti Riusanti; ------- (R ) Conformità del "kit del riuso" agli standard definiti dall'AdG = Sì/No | Raggiunto | 5T |  | RE |  |  | P
A2 - Individuazione “kit del riuso” | A2.2 | Predisposizione degli strumenti tecnologici per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | M2.1 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2018-05-02 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 259 | 100% | 0 | Conclusa | M2.1 | Prima versione della documentazione tecnica per il trasferimento degli strumenti tecnologici | Completato | impostazione del documento fatta.Va perfezionato per il rilascio | Rilascio prima versione documentazione tecnica per il trasferimento degli strumenti tecnologici ------ Rilascio report riassuntivo di precedenti esperienze di riuso degli Enti Cedenti | Raggiunto | 5T |  | RE |  |  | P
A2 - Individuazione “kit del riuso” | A2.3 | Sperimentazione, durante la fase di “trasferimento della buona pratica” degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi predisposti | M2.2 | 2017-12-01 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2019-03-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 211 | 100% | 0 | Conclusa | M2.2 | Report di sperimentazione degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica |  |  | <<<< |  | 5T | E | R | E | E
A2 - Individuazione “kit del riuso” | A2.4 | Sperimentazione, durante la fase di “trasferimento della buona pratica” degli strumenti tecnologici predisposti | M2.2 | 2017-12-01 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2019-03-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 211 | 100% | 0 | Conclusa | M2.2 | Report di sperimentazione degli strumenti tecnologici predisposti |  |  | <<<< |  | 5T | E | R | E | E
A2 - Individuazione “kit del riuso” | A2.5 | Adeguamento degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi predisposti, sulla base delle evidenze emerse dalla sperimentazione degli stessi | M2.3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 2019-05-01 | 2019-01-30 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 213 | 100% | 0 | Conclusa | M2.3 | Versione definitiva della relazione di sintesi degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica | Completato |  | Rilascio versione definitiva linee guida gestionali e amministrative per il trasferimento della buona pratica | Raggiunto | 5T |  | RE |  |  | P
A2 - Individuazione “kit del riuso” | A2.6 | Adeguamento degli strumenti tecnologici predisposti, sulla base delle evidenze emerse dalla sperimentazione degli stessi | M2.3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 2019-05-01 | 2019-01-30 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 213 | 100% | 0 | Conclusa | M2.3 | Versione definitiva della documentazione tecnica per il trasferimento degli strumenti tecnologici | Completato |  | Rilascio versione definitiva documentazione tecnica per il trasferimento degli strumenti tecnologici | Raggiunto | 5T |  | RE |  |  | P
A2 - Individuazione “kit del riuso” | A2.7 | Eventuale predisposizione di nuovi strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | M2.3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 2019-05-01 | 2019-01-30 | 2019-05-01 | 2019-02-15 | 2019-05-01 | 2019-02-15 | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | N.A | N.A | N.A | N.A | << | << | << | Conclusa | M2.3 | <<<< |  |  | <<<< |  | 5T |  | RE |  |  | P
A2 - Individuazione “kit del riuso” | A2.8 | Eventuale predisposizione di nuovi strumenti tecnologici per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | M2.3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 2019-05-01 | 2019-01-30 | 2019-05-01 | 2019-02-15 | 2019-05-01 | 2019-02-15 | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | N.A | N.A | N.A | N.A | << | << | << | Conclusa | M2.3 | <<<< |  |  | <<<< |  | 5T |  | RE |  |  | P
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.1 | Assessment interno (Funzionale alla definzione del piano dei fabbisogni di eventuali strumenti tecnologici) | M3.1 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 2018-05-31 | 2018-08-10 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 75 | 100% | 0 | Conclusa | M3.1 | Report di analisi dei fabbisogni degli Enti Riusanti | Completato |  | Rilascio report di analisi dei fabbisogni degli Enti Riusanti | Raggiunto | Comune di Perugia | E | R | E | E
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.2 | Assessmenti esterno (Funzionale alla definzione del piano dei fabbisogni di eventuali strumenti tecnologici) | M3.1 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 2018-05-31 | 2018-08-10 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 75 | 100% | 0 | Conclusa | M3.1 | Report di analisi dei fabbisogni degli Enti Riusanti | Completato |  | Rilascio report di analisi dei fabbisogni degli Enti Riusanti | Raggiunto | Comune di Perugia | E | R | E | E
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.3 | Individuazione di finanziamenti europei/nazionali/regionali/locali per la sostenibilità del progetto | M3.4 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 547 | 100% | 0 | Conclusa | M3.4 | Report di sintesi di potenziali future fonti di finanziamento della buona pratica | Completato |  | Rilascio report di sintesi di potenziali future fonti di finanziamento della buona pratica |  | Comune di Perugia | RE
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.4 | Adeguamento degli strumenti tecnologici ai nuovi contesti territoriali | M3.2 | 2017-12-01 | 2018-07-30 | 2018-07-02 | 2019-02-28 | 2018-08-11 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 2018-12-01 | 2019-07-31 | 2018-12-01 | 2019-07-31 | 2018-12-01 | 2019-07-31 | 242 | 100% | 0 | Conclusa | M3.2 | [5 empty] | Comune di Perugia |  | RE |  |  | P
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.5 | Adeguamento di modelli gestionali e organizzativi ai nuovi contesti territoriali | M3.2 | 2017-12-01 | 2018-07-30 | 2018-07-02 | 2019-02-28 | 2018-08-11 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 2018-12-01 | 2019-07-31 | 2018-12-01 | 2019-07-31 | 2018-12-01 | 2019-07-31 | 242 | 100% | 0 | Conclusa | M3.2 | [5 empty] | Comune di Perugia |  | RE |  |  | P
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.6 | Configurazione e attivazione degli strumenti tecnologici ai nuovi contesti | M3.2 | 2017-12-01 | 2018-07-30 | 2018-07-02 | 2019-02-28 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 | 2019-04-15 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 211 | 100% | 0 | Conclusa | M3.2 | Verbale di collaudo della soluzione tecnologica presso gli Enti Riusanti | Completato |  | Collaudo della soluzione tecnologica presso gli Enti Riusanti ------------ (R ) Numero di Enti con il sistema di monitoraggio del traffico attivo >= 2 ---------- (R ) Numero di incroci stradali controllati dal sistema di monitoraggio >= 20 | Raggiunto | Comune di Perugia |  | RE
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.7 | Formazione e accompagnamento degli operatori degli Enti riusanti nell'adozione dei nuovi modelli gestionali e organizzativi | M3.3 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-10-31 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-04-15 | 2019-01-01 | 2019-04-15 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-09-20 | 2019-01-01 | 2019-09-20 | 2019-01-01 | 2019-09-20 | 262 | 100% | 0 | Conclusa | M3.3 | Report di sintesi del trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti - Aspetti gestionali e organizzativi | Completato |  | Rilascio report di sintesi del trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | Raggiunto | Comune di Perugia | E | R | E | E | P
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.8 | Formazione e accompagnamento degli operatori all'utilizzo degli strumenti tecnologici | M3.3 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-10-31 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-04-15 | 2019-01-01 | 2019-04-15 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-09-20 | 2019-01-01 | 2019-09-20 | 2019-01-01 | 2019-09-20 | 262 | 100% | 0 | Conclusa | M3.3 | Report di sintesi del trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti - Utilizzo strumenti tecnologici | Completato |  | Rilascio report di sintesi del trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti ------------ (R ) Numero di dipendenti degli Enti Riusanti formati all'utilizzo dei nuovi strumenti di monitoraggio del traffico >=20 | Raggiunto | Comune di Perugia | E | R | E | E | P
A3 - Trasferimento della buona pratica | A3.9 | Definizione eventuale piano a finire | M3.4 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2019-04-02 | 2019-05-01 | 2019-04-02 | 2019-05-01 | 2019-04-02 | 2019-05-01 | 2019-04-02 | 2019-05-01 | 2019-04-02 | 2019-10-31 | N.A | N.A | N.A | N.A | << | << | << | Conclusa | M3.4 | Piano a finire/linee guida per messa a regime |  |  | Rilascio eventuale piano a finire/linee guida per messa a regime |  | Comune di Perugia |  | RE
A4 - Evoluzione della buona pratica | A4.1 | Analisi del fabbisogno di potenziamento della pratica, in raccordo con gli organismi di governance del partenariato | M4.1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2018-08-02 | 2018-10-30 | 2018-08-11 | 2018-10-30 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 2018-06-01 | 2019-02-15 | 259 | 100% | 0 | Conclusa | M4.1 | Report fabbisogni di potenziamento della buona pratica | Completato | impostazione del documento fatta.Va perfezionato per il rilascio |  | Raggiunto | Comune di Perugia | R | E | E | E | E
A4 - Evoluzione della buona pratica | A4.2 | Co-progettazione tra gli Enti del partenariato delle evoluzioni individuate | M4.1 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2018-09-30 | 2018-11-29 | 2018-09-30 | 2018-11-29 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2019-02-15 | 2018-10-01 | 2019-02-15 | 2018-10-01 | 2019-02-15 | 2018-10-01 | 2019-02-15 | 137 | 100% | 0 | Conclusa | M4.1 | Documento di specifiche funzionali per le evoluzioni individuate | Completato | impostazione del documento fatta.Va perfezionato per il rilascio | Rilascio documento di specifiche funzionali per le evoluzioni individuate ------------- (R ) Numero di Enti coinvolti in percorsi di co-progettazione delle evoluzioni >= 5 | Raggiunto | Comune di Perugia | E | RE | E | E | P
A4 - Evoluzione della buona pratica | A4.3 | Realizzazione effettiva delle evoluzioni definite | M4.2 | 2018-04-01 | 2018-08-31 | 2018-10-31 | 2019-04-01 | 2018-10-31 | 2019-04-01 | 2018-12-01 | 2019-04-01 | 2018-12-01 | 2019-04-15 | 2018-12-01 | 2019-09-30 | 2018-12-01 | 2019-09-30 | 2018-12-01 | 2019-09-30 | 303 | 100% | 0 | Conclusa | M4.2 | Verbale di rilascio delle evoluzioni realizzate | Completato |  |  | Raggiunto | Comune di Perugia |  | RE
A4 - Evoluzione della buona pratica | A4.4 | Sperimentazione delle componenti sviluppate nel contesto dell'Ente Cedente | M4.3 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 2019-04-01 | 2018-11-30 | 2019-04-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 | 2019-04-15 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 272 | 100% | 0 | Conclusa | M4.3 | Verbale di collaudo delle evoluzioni realizzate | Completato |  | Collaudo delle evoluzioni realizzate | Raggiunto | Comune di Perugia |  | RE
A4 - Evoluzione della buona pratica | A4.5 | Estensione delle componenti sperimentate a tutto il partenariato coerentemente con l'approccio progettuale definito nelle azioni 2 e 3 | M4.4 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-05-01 | 2018-12-31 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 272 | 100% | 0 | Conclusa | M4.4 | Verbale di rilascio delle evoluzioni presso gli Enti riusanti |  |  |  |  | Comune di Perugia | E | R | E | E
A5 - Promozione e comunicazione | A5.1 | Progettazione di un piano di comunicazione del progetto | M5.1 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-08-02 | 2018-09-29 | 2018-08-02 | 2018-09-29 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 | 2019-03-15 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 147 | 100% | 0 | Conclusa | M5.1 | Piano di comunicazione | Completato |  | Rilascio piano di comunicazione | Raggiunto | Comune di Perugia | RE
A5 - Promozione e comunicazione | A5.2 | Progettazione e realizzazione di un sito di progetto | M5.1 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2018-05-02 | 2018-08-01 | 2018-05-02 | 2019-01-31 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 | 2019-03-31 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 180 | 100% | 0 | Conclusa | M5.1 | Sito di progetto | Completato |  |  | Raggiunto | Comune di Perugia | RE
A5 - Promozione e comunicazione | A5.3 | Convegno di lancio del progetto | M5.1 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2018-05-02 | 2018-08-01 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 29 | 100% | 0 | Conclusa | M5.1 | Evento di lancio | Completato | Raccogliere fogli presenze, foto e documentazione dell'evento del 31 maggio presso 5T | Realizzazione evento di lancio | Raggiunto | Comune di Perugia | RE | E | E | E | E
A5 - Promozione e comunicazione | A5.4 | Partecipazione a iniziative nazionali o locali | M5.3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 455 | 100% | 0 | Conclusa | M5.3 | Attestati di partecipazione | Completato |  |  |  | Comune di Perugia | RE | E | E | E | E
A5 - Promozione e comunicazione | A5.5 | Incontri territoriali | M5.3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 455 | 100% | 0 | Conclusa | M5.3 | Eventi territoriali | Completato |  | Realizzazione eventi territoriali >2 ---------- (R ) Numero di Enti esterni al partenariato che hanno avviato un percorso di riuso della buona pratica | Raggiunto | Comune di Perugia | RE | E | E | E | E
A5 - Promozione e comunicazione | A5.6 | Realizzazione di materiale di comunicazione | M5.2 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-05-01 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 2018-08-02 | 2019-10-31 | 455 | 100% | 0 | Conclusa | M5.2 | Materiale di comunicazione | Completato |  | Numero di contatti di disseminazione presso altri Enti, limitrofi ai partner di progetto >10 ---------- (R ) Numero di soggetti raggiunti dalle azioni di comunicazione del progetto >100 | Raggiunto | Comune di Perugia | RE | E | E | E | E

## Milestone 2019-04-30
Milestone di riferimento | Data fine ripianificata (30/04/19) | Deliverable di progetto | Stato
M1.1 | 2019-01-25 | Progetto esecutivo | Completato
M1.2 | 2019-10-31 | Relazioni di Stato Avanzamento Lavori | Completato
M1.2 | 2019-10-31 | Documentazione di gestione progetto (convocazioni e verbali incontri) | Completato
M1.2 | 2019-10-31 | Relazioni di rendicontazione | Completato
M1.2 | 2019-10-31 | Comunicazioni con AdG | Completato
M1.1 | 2018-07-31 | Piano di valutazione e monitoraggio interno | Completato
M2.1 | 2019-02-15 | Prima versione della relazione di sintesi degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica | Completato
M2.1 | 2019-02-15 | Prima versione della documentazione tecnica per il trasferimento degli strumenti tecnologici | Completato
M2.2 | 2019-07-31 | Report di sperimentazione degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica | 0
M2.2 | 2019-07-31 | Report di sperimentazione degli strumenti tecnologici predisposti | 0
M2.3 | 2019-10-31 | Versione definitiva della relazione di sintesi degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica | Completato
M2.3 | 2019-10-31 | Versione definitiva della documentazione tecnica per il trasferimento degli strumenti tecnologici | Completato
M2.3 | 2019-10-31 | <<<< | 0
M2.3 | 2019-10-31 | <<<< | 0
M3.1 | 2018-08-14 | Report di analisi dei fabbisogni degli Enti Riusanti | Completato
M3.1 | 2018-08-14 | Report di analisi dei fabbisogni degli Enti Riusanti | Completato
M3.4 | 2019-10-31 | Report di sintesi di potenziali future fonti di finanziamento della buona pratica | Completato
M3.2 | 2019-07-31 | 0 | 0
M3.2 | 2019-07-31 | 0 | 0
M3.2 | 2019-07-31 | Verbale di collaudo della soluzione tecnologica presso gli Enti Riusanti | Completato
M3.3 | 2019-09-20 | Report di sintesi del trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti - Aspetti gestionali e organizzativi | Completato
M3.3 | 2019-09-20 | Report di sintesi del trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti - Utilizzo strumenti tecnologici | Completato
M3.4 | 2019-10-31 | Piano a finire/linee guida per messa a regime | 0
M4.1 | 2019-02-15 | Report fabbisogni di potenziamento della buona pratica | Completato
M4.1 | 2019-02-15 | Documento di specifiche funzionali per le evoluzioni individuate | Completato
M4.2 | 2019-09-30 | Verbale di rilascio delle evoluzioni realizzate | Completato
M4.3 | 2019-09-30 | Verbale di collaudo delle evoluzioni realizzate | Completato
M4.4 | 2019-10-31 | Verbale di rilascio delle evoluzioni presso gli Enti riusanti | 0
M5.1 | 2019-03-28 | Piano di comunicazione | Completato
M5.1 | 2019-04-30 | Sito di progetto | Completato
M5.1 | 2018-05-31 | Evento di lancio | Completato
M5.3 | 2019-10-31 | Attestati di partecipazione | Completato
M5.3 | 2019-10-31 | Eventi territoriali | Completato
M5.2 | 2019-10-31 | Materiale di comunicazione | Completato

## Milestone Sintesi
Milestone di riferimento | Data fine ripianificata (30/04/19) | Deliverable di progetto | Stato
M5.1 | 2018-05-31 | Evento di lancio | Completato
M1.1 | 2018-07-31 | Piano di valutazione e monitoraggio interno | Completato
M3.1 | 2018-08-14 | Report di analisi dei fabbisogni degli Enti Riusanti | Completato
M1.1 | 2019-01-25 | Progetto esecutivo | Completato
M2.1 | 2019-02-15 | Prima versione della relazione di sintesi degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica | Completato
M2.1 | 2019-02-15 | Prima versione della documentazione tecnica per il trasferimento degli strumenti tecnologici | Completato
M4.1 | 2019-02-15 | Report fabbisogni di potenziamento della buona pratica | Completato
M4.1 | 2019-02-15 | Documento di specifiche funzionali per le evoluzioni individuate | Completato
M5.1 | 2019-03-28 | Piano di comunicazione | Completato
M3.2 | 2019-04-15 | Verbale di collaudo della soluzione tecnologica presso gli Enti Riusanti | Completato
M4.2 | 2019-04-15 | Verbale di rilascio delle evoluzioni realizzate | Completato
M4.3 | 2019-04-15 | Verbale di collaudo delle evoluzioni realizzate | Completato
M5.1 | 2019-04-30 | Sito di progetto | Completato
M2.2 | 2019-06-30 | Report di sperimentazione degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica | Completato
M2.2 | 2019-06-30 | Report di sperimentazione degli strumenti tecnologici predisposti | Completato
M3.3 | 2019-06-30 | Report di sintesi del trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti - Aspetti gestionali e organizzativi | Completato
M3.3 | 2019-06-30 | Report di sintesi del trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti - Utilizzo strumenti tecnologici | Completato
M1.2 | 2019-10-31 | Relazioni di Stato Avanzamento Lavori | Completato
M1.2 | 2019-10-31 | Documentazione di gestione progetto (convocazioni e verbali incontri) | Completato
M1.2 | 2019-10-31 | Relazioni di rendicontazione | Completato
M1.2 | 2019-10-31 | Comunicazioni con AdG | Completato
M2.3 | 2019-10-31 | Versione definitiva della relazione di sintesi degli strumenti gestionali e amministrativi per il trasferimento della buona pratica | Completato
M2.3 | 2019-10-31 | Versione definitiva della documentazione tecnica per il trasferimento degli strumenti tecnologici | Completato
M3.4 | 2019-10-31 | Report di sintesi di potenziali future fonti di finanziamento della buona pratica | Completato
M3.4 | 2019-10-31 | Piano a finire/linee guida per messa a regime | Completato
M4.4 | 2019-10-31 | Verbale di rilascio delle evoluzioni presso gli Enti riusanti | Completato
M5.2 | 2019-10-31 | Materiale di comunicazione | Completato
M5.3 | 2019-10-31 | Attestati di partecipazione | Completato
M5.3 | 2019-10-31 | Eventi territoriali | Completato